## Backlog TAPTRACK
BACKLOG TRAPTRACK
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2025 |  | VERSION 1.0
ID DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | N.º DE SPRINT | INICIO | FINALIZACIÓN | PRIORIDAD | ESTADO
| INICIO | Sprint 1
1 | Definicion metodologia de trabajo |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Medio | Completo | Esta sección es para la lista desplegable
2 | Levantamiento de requerimientos |  | 2025-02-13 | 2025-02-18 | Alto | Completo
3 | Eleccion nombre de la empresa |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Bajo | Completo
4 | Diseño del logo empresarial |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Bajo | Completo
5 | Creacion de la propuesta comercial |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | Alto | Completo
| PLANEACION | Sprint 2 | [5 empty] | Bajo | No se ha iniciado
5 | Asignacion de trabajo en el equipo |  | 2025-03-01 | 2025-03-05 | Medio | Completo
6 | Eleccion de fechas tentativas para cada tarea por realizar |  | 2025-03-01 | 2025-03-05 | Medio | Completo
7 | Identificacion de los posibles riesgos |  | 2025-03-07 | 2025-05-30 | Alto | En curso
8 | Definicion del diseño de la interfaz de usuario |  | 2025-03-16 | 2025-03-25 | Alto | Completo
9 | Definicion del modo de funcionamiento del software y su alcance |  | 2025-03-16 | 2025-03-25 | Alto | Completo
10 | Realizacion del Backlog |  | 2025-03-28 | 2025-04-12 | Alto | Completo
| MONITOREO | Sprint 3
11 | Verificacion del cumplimiento de los sprint |  | 2025-02-11 | 2025-05-30 | Medio | En curso
12 | Seguimiento semanal a las diferentes versiones funcionales que salgan del software |  | 2025-02-11 | 2025-05-30 | Alto | En curso
13 | Documentacion de errores y soluciones encontradas |  | 2025-02-11 | 2025-05-30 | Medio | En curso
| EJECUCION | Sprint 4
14 | Realizacion de los casos de uso |  | 2025-02-15 | 2025-03-04 | Alto | Completo
15 | Integracion con la base de datos |  | 2025-03-22 | 2025-04-12 | Alto | Completo
16 | Realizacion del documento de arquitectura |  | 2025-03-22 | 2025-04-12 | Medio | Completo
17 | Desarrollo e implementacion de los modulos del software, en este caso: 1. Inventario 2. Mesas 3. Pagos 4. Reportes 5. Roles: Mesero, Cajero, Administrador |  | 2025-04-06 | 2025-04-18 | Alto | En curso
18 | Desarrollo e Implementacion de la interfaz de usuario, con las siguientes caracteristicas: 1. Logeo 2. Logearse como administrador: Creacion de usuaios y asignacion de roles (Mesero, Cajero) |  | 2025-04-06 | 2025-04-18 | Alto | En curso
19 | Control de errores y depuracion |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | Medio | En curso
20 | Pruebas unitarias y de integracion. |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | Alto | En curso
21 | Primera entrega funcional |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Alto | En curso
22 | Reversionamiento del software hasta su version mas estable |  | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Alto | En curso
| CIERRE | Sprint 5
23 | Entrega de la version definitiva del software |  | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Alto | En curso
24 | Validacion de la aceptacion del cliente |  | 2025-05-30 | 2025-06-05 | Medio | En curso
25 | Evaluacion de los sprint y el proyecto en general |  | 2025-06-05 | 2025-06-15 | Medio | En curso